## Backlog
No. | DESCRIPTION | EST
1 | As a <User> I would like to enter the Options menu and set music to ON or OFF | 2
2 | As a <User> I would like to start New Game by pressing the “NEW GAME” button in main menu | 1
3 | As a <User> I would like to enter the Options and be able to change the movement control option to : Accelerometer, buttons or gesture. | 2
4 | When the accelerometer movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, in game, by using the accelerometer. | 5
5 | When the gesture movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, by dragging it with my finger. | 5
6 | When the buttons movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, by tapping the buttons in the right and left screen edge. | 3
7 | As a <User> when the ball falls down beneath the paddle I should lose one of my life. | 3
8 | As a <User> when I lost all of my three hit points the game should end and a game over screen should be displayed. | 2
9 | As a <User> when a game over screen is displayed I would like to restart the game by pressing a “RESTART” button. | 1
10 | As a <User> I would like to pause the game by pressing a “PAUSE” button. | 2
11 | As a <User> when all the bricks all destroyed I would like to go to the next level. | 2
12 | As a <User> when a ball destroys the brick I should get one point. | 3
13 | As a <User> I should have a possibility to enter my nickname to the high score list after the game has ended. | 2
14 | As a <User> I would like to see the high scores by pressing the “HIGHSCORES” button in the main menu. | 3
15 | As a <User> I would like to choose an unlocked level, the one I have already played, from a special list, after pressing the “NEW GAME” button. | 5
16 | As a <User> I would like to see a level on the unlocked levels list. After I have played it. | 3
17 | As a <User> when I am in the game, I would like to see that when a ball strikes a normal brick it will be destroyed. | 3
18 | As a <User> when I am in the game I would like to see that when a ball strikes a medium brick it will change to a normal brick. | 5
19 | As a <User> when I am in the game I would like to see that when a ball strikes a large brick it will change to a medium brick. | 5
20 | As a <User> I should be able to catch a falling power up that falls out form a destroyed brick | 8
21 | As a <User> when I start new level I should see that the ball is sticking to the paddle | 3
22 | As a <User> when I catch a “LASER” power up with my paddle. Then the paddle should start shooting laser beams that will destroy the bricks on impact. | 8
23 | As a <User> when I catch a “BIG_PADDLE” power up with my paddle. Then my paddle should grow twice wide. | 8
24 | As a <User> when I catch a “IMORTALITY” power up with my paddle. Then there should be no possibility for the ball to fell beneath the paddle and for me as a <USER> to lose a hit point. | 3
25 | As a <User> when I catch a “SLOW_TIME” power up with my paddle. Then the ball should move half fast as normal. | 13
26 | As a <User> when I catch a “ROCKET” power up with my paddle. Then my paddle should fire a rocket that will destroy all bricks in a 3x3 area on impact. | 8
27 | As a <User> when I catch a “STICKY_BALL” power up with my paddle. Then the ball after hitting the paddle should stick to it until I will tap the screen. | 2
28 | As a <User> when I catch any of the power ups with my paddle. Then the paddle should change its appearance. According to the power up. | 3
29 | As a <User> when I catch a “MULTIPLY” power up with my paddle. Then the amount of balls should duplicate. | 3
30 | As a <User> when I will complete all levels I should see a congratulations screen. | 3
31 | As a <User> every time I start or restart a level the background image should be randomly chosen from a predefined set of backgrounds. | 3
32 | As a <User> when I complete a level in less then a minute I should get bonus points. | 3
33 | As a <User> when I am in the game I should see the game timer, that is counting time since the start of the level. | 2
34 | As a <User> when I am in the game I should see my current points amount. | 2
35 | As a <User> when I am in the game I should see my left hit points amount. | 1
36 | As a <User> when I enter the game I should see that the ball is bouncing from all the objects inside the game including the top, left and right screen edges. | 8
37 | As a <User> while I am in the game a sound should be played every time a ball bounces. | 5
38 | As a <User> when I complete a level I should hear a special sound. | 3
39 | As a <User> while I am in the game I should hear a background music playing. | 5
40 | As a <User> every time I enter or restart a level a randomly chosen background music should be played | 3

## Tydzień 1 28.11
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
1 | As a <User> I would like to enter the Options menu and set music to ON or OFF | 2 | Marcin Kluzek | 32
2 | As a <User> I would like to start New Game by pressing the “NEW GAME” button in main menu | 1 | Marcin Kluzek
3 | As a <User> I would like to enter the Options and be able to change the movement control option to : Accelerometer, buttons or gesture. | 2 | Tomasz Szymański
6 | When the buttons movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, by tapping the buttons in the right and left screen edge. | 3 | Marcin Kluzek
7 | As a <User> when the ball falls down beneath the paddle I should lose one of my life. | 3 | Tomasz Szymański
8 | As a <User> when I lost all of my three hit points the game should end and a game over screen should be displayed. | 2 | Tomasz Szymański
9 | As a <User> when a game over screen is displayed I would like to restart the game by pressing a “RESTART” button. | 1 | Tomasz Szymański
10 | As a <User> I would like to pause the game by pressing a “PAUSE” button. | 2 | Tomasz Szymański
21 | As a <User> when I start new level I should see that the ball is sticking to the paddle | 3 | Sebastian Kościelny
36 | As a <User> when I enter the game I should see that the ball is bouncing from all the objects inside the game including the top, left and right screen edges. | 8 | Sebastian Kościelny
39 | As a <User> while I am in the game I should hear a background music playing. | 5 | Marcin Kluzek
Menu, Opcje
Jeden sposób poruszania
Umieranie
Restart
Zmiana muzyka w tle i tła
Podstawy fizyki

## Testcases 1
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result
1 | 1.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie muzyki na ON | Muzyka ma być słyszalna zgodnie z ustawieniami głośności systemu
2 | 1.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie muzyki na OFF | Muzyka ma nie być słyszalna niezależnie od ustawień głośnością systemu
3 | 1.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Sprawdzenie początkowych ustawień muzyki | Domyślnie opcja muzyki jest ustawiona na ON
4 | 2.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
5 | 3.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
6 | 3.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
| 6.1 | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Kliknij lewą stronę ekranu | Paletka porusza się w lewo jeżeli nie jest przy lewym brzegu ekranu.
7 | 3.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
| 6.2 | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Kliknij prawą stronę ekranu | Paletka porusza się w prawo jeżeli nie jest przy prawym brzegu ekranu.
8 | 3.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Wodź palcem pod paletką. | Paletka się nie porusza.
9 | 3.4 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Przechyl urządzenie horyzontalnie | Paletka się nie porusza.
10 | 3.5 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
| 6.3 | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Kliknij lewą stronę ekranu na wysokości nie mniejszej niż 1/3 wysokosći ekranu | Paletka się nie porusza.
11 | 3.6 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
| 6.4 | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Buttony" | Oznaczenie opcji poruszania "Button". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Kliknij prawą stronę ekranu na wysokości nie mniejszej niż 1/3 wysokosći ekranu | Paletka się nie porusza.
12 | 7.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć.
13 | 7.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Nowa piłka pojawia się przyklejona do paletki.
14 | 8.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć. Piłka pojawia się przyklejona do paletki.
|  | 5 | Powtórz pkt. 3 i 4 trzykrotnie | Pojawienie się komunikat przegranej gry na przyciemnonionej scenie planszy w tle.
15 | 8.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć. Piłka pojawia się przyklejona do paletki.
|  | 5 | Powtórz pkt. 3 i 4 trzykrotnie | Nie pojawia się nowa piłka do gry na ekranie.
16 | 9.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć. Piłka pojawia się przyklejona do paletki.
|  | 5 | Powtórz pkt. 3 i 4 trzykrotnie | Pojawienie się wyboru czy chcesz zrestartować.
|  | 6 | Tapnij w przycisk Tak. | Wczytaj od nowa planszę z początkowymi ustawieniami.
17 | 9.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć. Piłka pojawia się przyklejona do paletki.
|  | 5 | Powtórz pkt. 3 i 4 trzykrotnie | Pojawienie się wyboru czy chcesz zrestartować.
|  | 6 | Tapnij w przycisk Nie. | Zniknięcie sceny gry. Pojawienie się menu głównego.
18 | 9.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka spadnie poniżej paletki | Zmniejsz liczbę żyć. Piłka pojawia się przyklejona do paletki.
|  | 5 | Powtórz pkt. 3 i 4 trzykrotnie | Pojawienie się wyboru czy chcesz zrestartować.
|  | 6 | Tapnij poza przyciskami wyboru Tak/Nie. | Nic się nie dzieje.
19 | 10.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w przycisk Pauzy(W lewym górnym rogu ekranu) | Przyciemnienie sceny gry.
20 | 10.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w przycisk Pauzy(W lewym górnym rogu ekranu) | Pojawienie się wyboru kontynuacji gry.
21 | 10.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w przycisk Pauzy(W lewym górnym rogu ekranu) | Pojawienie się wyboru kontynuacji gry.
|  | 4 | Tapnij w ekran poza przyciskami wyboru Tak/Nie | Nic się nie dzieje
22 | 10.4 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w przycisk Pauzy(W lewym górnym rogu ekranu) | Pojawienie się wyboru kontynuacji gry.
|  | 4 | Tapnij w przycisk Tak | Gra zostaje wznowiona. Znikają wszystkie komunikaty związane z Pauzą.
23 | 10.5 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w przycisk Pauzy(W lewym górnym rogu ekranu) | Pojawienie się wyboru kontynuacji gry.
|  | 4 | Tapnij w przycisk Nie | Zniknięcie sceny gry. Pojawienie się menu głównego.
24 | 21.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy. Powinieneś zobaczyć paletkę z przyklejoną piłką.
25 | 21.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy. Wraz z przyklejoną piłką do paletki
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
26 | 21.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy. Wraz z przyklejoną piłką do paletki
|  | 3 | Tapnij w ekran poniżej 1/3 jego wysokości. | Nic się nie dzieje
27 | 36.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka doleci do obiektu fizycznego. | Piłka odbiła się pod kątem lustrzanym.
28 | 36.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Doprowadź do sytuacji w której piłka ponownie dotrze do paletki. | Piłka odbiła się od paletki, pod odpowiednim kątem.
29 | 36.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 3 | Tapnij w ekran powyżej 1/3 jego wysokości. | Piłka wystartowała z paletki pod zadanym kątem w górę.
|  | 4 | Poczekaj aż piłka wystartuje. | Piłka nie odbiła się od niczego dopóki nie dotrze do fizycznego obiektu.
30 | 39.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne. Z muzyką w tle.
31 | 39.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne. Z muzyką w tle.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy. Muzyka nie jest przerywana.
32 | 39.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne. Z muzyką w tle.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy. Muzyka nie jest przerywana.
|  | 3 | Kontunuj rozgrywkę. | Muzyka nie przerwanie gra.

## Tydzień 2 05.12
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
11 | As a <User> when all the bricks all destroyed I would like to go to the next level. | 2 | Marcin Kluzek | 32
12 | As a <User> when a ball destroys the brick I should get one point. | 3 | Marcin Kluzek
15 | As a <User> I would like to choose an unlocked level, the one I have already played, from a special list, after pressing the “NEW GAME” button. | 5 | Sebastian Kościelny
16 | As a <User> I would like to see a level on the unlocked levels list. After I have played it. | 3 | Sebastian Kościelny
17 | As a <User> when I am in the game, I would like to see that when a ball strikes a normal brick it will be destroyed. | 3 | Tomasz Szymański
18 | As a <User> when I am in the game I would like to see that when a ball strikes a medium brick it will change to a normal brick. | 5 | Tomasz Szymański
19 | As a <User> when I am in the game I would like to see that when a ball strikes a large brick it will change to a medium brick. | 5 | Tomasz Szymański
35 | As a <User> when I am in the game I should see my left hit points amount. | 1 | Marcin Kluzek
| Level design | 5 | Marcin Kluzek
Podstawy zbijania.
Warunek zwycięstwa planszy
Odblokowywanie plansz
Wybór odblokowanych plansz
Punktacja
Rodzaje klocków
Projektowanie plansz

## Testcase 2
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result
33 | 11.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Pojawia się komunikat o wygranej.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny kolejnej planszy.
34 | 11.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontyunuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Pojawia się komunikat o wygranej.
|  | 5 | Tapnij w ekran poza przycisk 'OK' | Nic się nie zmienia.
35 | 11.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Odtwarzany jest dźwięk wygranej planszy.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny kolejnej planszy.
36 | 11.4 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Odtwarzany jest dźwięk wygranej planszy.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny wyboru planszy, z odblokowaną kolejną planszą.
36 | 12.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia jednego klocka. | Klocek jest zbijany. Wzrasta liczba punktów o 1.
37 | 12.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia jednego klocka. | Odtwarzany jest dźwięk zbicia klocka.
38 | 15.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Odtwarzany jest dźwięk wygranej planszy.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny wyboru planszy, z odblokowaną kolejną planszą.
39 | 15.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Odtwarzany jest dźwięk wygranej planszy.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny wyboru planszy, z odblokowaną kolejną planszą.
|  | 6 | Wybierz odblokowaną planszę | Przejście do sceny wybranej planszy.
40 | 16.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywkę, aż do zbicia wszystkich klockow na planszy. | Odtwarzany jest dźwięk wygranej planszy.
|  | 5 | Tapnij w przycisk 'OK' | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 6 | Wybierz tą samą planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
41 | 17.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek. | Kocek powinien się rozwalić
42 | 17.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek. | Piłka powinna odbić się pod odpowiednim kątem od klocka.
43 | 17.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek. | Powinien sie odtworzyc odpowedni dziwek zbicia klocka
44 | 17.4 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek. | Powinien sie pokazac particle z miejscu zbitego klocka
45 | 18.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "medium". | Kocek powinien się zamienić na zwykły klocek.
46 | 18.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "medium". | Piłka powinna odbić się pod odpowiednim kątem od klocka.
47 | 18.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "medium". | Powinien sie odtworzyc dzwiek odbicia/zmiany typu klocka prze pilke
48 | 19.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "large". | Kocek powinien się zamienić na klocek "medium".
50 | 19.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "large". | Piłka powinna odbić się pod odpowiednim kątem od klocka.
51 | 19.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka uderzy klocek "large". | Powinien sie odtworzyc dzwiek odbicia/zmiany typu klocka prze pilke
52 | 35.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Zacznij rozgrywke i popatrz na gorą część ekranu(hud/gui). | Powinna tam znajdować się liczba pozostałych żyć.

## Tydzień 3 12.12
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
20 | As a <User> I should be able to catch a falling power up that falls out form a destroyed brick | 8 | Marcin Kluzek | 30
22 | As a <User> when I catch a “LASER” power up with my paddle. Then the paddle should start shooting laser beams that will destroy the bricks on impact. | 8 | Tomasz Szymański
23 | As a <User> when I catch a “BIG_PADDLE” power up with my paddle. Then my paddle should grow twice wide. | 8 | Sebastian Kościelny
24 | As a <User> when I catch a “IMORTALITY” power up with my paddle. Then there should be no possibility for the ball to fell beneath the paddle and for me as a <USER> to lose a hit point. | 3 | Marcin Kluzek
28 | As a <User> when I catch any of the power ups with my paddle. Then the paddle should change its appearance. According to the power up. | 3 | Marcin Kluzek
Podstawa działania Powerup'ów
Laser
Duża paletka
Nieśmiertelność

## Testcase 3
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result
53 | 20.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup. | Powien sie pojawić spadający powerup.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup. | Powerup powinien zniknąć, konkretny dżwięk powinien sie odtworzyc.
54 | 20.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup. | Powien sie pojawić spadający powerup.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup. | Paletka powinna sie zmienic na inna, w zależonści od tego jaki powerup złapie.
55 | 22.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zmienic na laser i zaczac strzelac.
56 | 22.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Jak paletka sie zmieni w laser to powinien sie odegrac odpowiedni dzwiek.
57 | 22.3 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Jak paletka sie zmieni w laser to powinien sie odegrac odpowiedni dzwiek.
58 | 22.4 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi zwykly klocek to klocek powinien zniknac | powinien sie odegrac odpowiedni dziwek zbicia klocka
59 | 22.5 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi zwykly klocek to klocek powinien zniknac | powinien sie odegrac odpowiedni dziwek zbicia klocka
60 | 22.6 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi zwykly klocek to klocek powinien zniknac | Pocisk powien znikanac.
61 | 22.7 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi klocek "medium" to klocek powinien sie zmienic w zwykly klocek | Klocek medium powinien sie zmienic w zwykly klocek.
62 | 22.8 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi klocek "medium" to klocek powinien sie zmienic w zwykly klocek | Pilka powinna sie odbic pod odpowienim katem.
63 | 22.9 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup laser. | Powien sie pojawić spadający powerup laser.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup laser. | Paletka powinna sie zamienic w laser.
|  | 6 | Paletka powinna zaczac strzelac ciaglym strumeniem pociskow | Z paletki powinien leciec strumien pociskow.
|  | 7 | Jak jakis pocisk trafi klocek "medium" to klocek powinien sie zmienic w zwykly klocek | Powinien sie odegrac odpowiedni dziwek zmiany klocka.
64 | 23.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup big_paddle. | Powien sie pojawić spadający powerup big_paddle.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup big_paddle. | Paletka powinna sie zmienic na wielka wersje.
65 | 23.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup big_paddle. | Powien sie pojawić spadający powerup big_paddle.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup big_paddle. | Powinien sie odegrac odpowiedni dzwiek zmiany paletki na duza.
66 | 24.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup immortality. | Powien sie pojawić spadający powerup immortality.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup immortality. | Powinna sie pojawic wielka paletka pod paletka gracza taka ze nie ma mozliwosci aby pilka spadla.
67 | 24.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup immortality. | Powien sie pojawić spadający powerup immortality.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup immortality. | Powinna sie pojawic wielka paletka pod paletka gracza taka ze nie ma mozliwosci aby pilka spadla.
|  | 6 | Graj az pilka spadnie ponizej paletki gracza. | Jak pilka spadnie ponizej paletki gracza to pilka powinna sie odbic od paletki "immortallity" znajduajcej sie ponizej
68 | 28.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup. | Powien sie pojawić spadający powerup.
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup. | Paletka powinna sie zmienic w odpowiednia grafike.

## Tydzień 4 19.12
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
5 | When the gesture movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, by dragging it with my finger. | 5 | Marcin Kluzek | 17
25 | As a <User> when I catch a “SLOW_TIME” power up with my paddle. Then the ball should move half fast as normal. | 2 | Sebastian Kościelny
26 | As a <User> when I catch a “ROCKET” power up with my paddle. Then my paddle should fire a rocket that will destroy all bricks in a 3x3 area on impact. | 8 | Tomasz Szymański
27 | As a <User> when I catch a “STICKY_BALL” power up with my paddle. Then the ball after hitting the paddle should stick to it until I will tap the screen. | 2 | Sebastian Kościelny
Drugi sposób poruszania
Spowolnienie
Rakieta
Sticky ball
Druga część Poewerup'ów

## Testcase 4
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result
69 | 5.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Finger dragging" | Oznaczenie opcji poruszania "Finger dragging". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | ustaw i przytrzymaj palec pod paletka po czym przesun go w lewo | Paletka porusza się w lewo jeżeli nie jest przy lewym brzegu ekranu.
70 | 5.2 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne
|  | 2 | Wybierz opcję | Pojawia się menu opcji, a główne się ukrywa
|  | 3 | Ustawienie poruszania na "Finger dragging" | Oznaczenie opcji poruszania "Finger dragging". Odznaczenie pozostałych opcji poruszania
|  | 4 | Wroć do menu głównego | Pojawia się menu głównego, a menu opcji się ukrywa
|  | 5 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny pierwszej planszy.
|  | 6 | Ustaw i przytrzymaj palec pod paletka po czym przesun go w prawo | Paletka porusza się w prawo jeżeli nie jest przy prawym brzegu ekranu.
71 | 25.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup "slow time". | Powien sie pojawić spadający powerup "slow time".
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup "slow time". | Predkosc pilki powinna zwolnic o polowe.
72 | 26.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup "Rocket". | Powien sie pojawić spadający powerup "Rocket".
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup "Rocket". | Paletka powinna strzelać rakietami które jak trafią klocek spowodują eksplozje 3x3 niszczac wszystkie klocki w danym obszarze
73 | 27.1 | 1 | Włącz grę | Pojawia się Menu główne.
|  | 2 | Wybierz "Nowa gra" | Przejście do sceny wyboru planszy.
|  | 3 | Wybierz ostatnią odblokowaną planszę. | Przejście do sceny wybranej planszy.
|  | 4 | Kontynuuj rozgrywake, aż piłka udezy klocek po ktorego zbicu pojawi sie spadajacy powerup "STICKY_BALL". | Powien sie pojawić spadający powerup "STICKY_BALL".
|  | 5 | Złap paletką spadający powerup "STICKY_BALL". | Powinien sie odegrać odpowiedni dźwięk zebrania powerupa "STICKY_BALL".
|  | 6 | Kontynuuj rozgrywke, aż piłka dotknie ponownie paletkę. | Piłka powinna doczepić się do paletki.
|  | 7 | Tapnij ekran powyżej paletki | Piłka powinna wystrzelić w kierunku dotkniętego miejsca.

## Tydzień 5 26.12
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
30 | As a <User> when I will complete all levels I should see a congratulations screen. | 3 | Marcin Kluzek | 27
31 | As a <User> every time I start or restart a level the background image should be randomly chosen from a predefined set of backgrounds. | 3 | Marcin Kluzek
32 | As a <User> when I complete a level in less then a minute I should get bonus points. | 3 | Marcin Kluzek
33 | As a <User> when I am in the game I should see the game timer, that is counting time since the start of the level. | 2 | Tomasz Szymański
34 | As a <User> when I am in the game I should see my current points amount. | 2 | Tomasz Szymański
40 | As a <User> every time I enter or restart a level a randomly chosen background music should be played | 3 | Sebastian Kościelny
37 | As a <User> while I am in the game a sound should be played every time a ball bounces. | 3 | Sebastian Kościelny
38 | As a <User> when I complete a level I should hear a special sound. | 3 | Sebastian Kościelny
13 | As a <User> I should have a possibility to enter my nickname to the high score list after the game has ended. | 2 | Tomasz Szymański
14 | As a <User> I would like to see the high scores by pressing the “HIGHSCORES” button in the main menu. | 3 | Tomasz Szymański
TYDZIEŃ śWIĄTECZNY
Podstawowe informacje o czasie i punktach
Pop'up wygranego poziomu i gry
Podstawowe dźwięki
Highscore
Zmiana muzyki w tle
Logika punktów kontynuajca

## Testcase 5
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result

## Tydzień 6 02.01.2016
Lp. | Task | EST | Osoba | Suma
4 | When the accelerometer movement option is chosen then as a <User> I would like to move the paddle, in game, by using the accelerometer. | 5 | Marcin Kluzek | 8
29 | As a <User> when I catch a “MULTIPLY” power up with my paddle. Then the amount of balls should duplicate. | 3 | Marcin Kluzek
Kończenie prac
Ostatni Power'up
Ostatni sposób poruszania
Nadrabianie zaległości

## Testcase 6
Lp. | Testcase | Step Id | Action | Result